第一階段

整體規劃構想發展

第二階段

遴選優良專業設計團隊

第三階段

整體規劃及基本設計發展

第四階段

細部設計

第五階段

遴選優良營造廠

城鎮之心工程計畫競爭型流程管控表

內政部審核

修正續審

通過

1.縣市提出整體規劃構想

2.與諮詢顧問團進行規劃構想工作坊

3.縣市8月31日前繳交提案計畫書

4.9月間完成審核

10月5日前

整體規劃構想核定

106.8-10.5

11月30日前

縣市完成優良專業設計團隊遴選

1.專業設計團隊提出

2.整體規劃基本設計初步構想

2.專業設計團隊、縣市政府與諮詢顧問團進行規劃構想工作坊

4月15日前

1.舉辦交流工作坊

2.內政部核定整體規劃及基本設計

3.核定總工程經費

- 專業設計團隊提出

細部設計書圖，縣市政府及諮詢顧問團進行討論

2.9月15日前

縣市政府核定細部設計書圖

11月15日前

完成工程上網發包

106.10.6-11.30

106.12.1-4.15

107.4.16-9.15

107.9.16-11.15

整體規劃分區工作坊(分區召集人、顧問及景觀總顧問參與陪伴規劃)

1.審閱規劃設計招標文件及提供共通契約範本

2.分區召集人及景觀總顧問協助推薦評選委員名單(推動評審委員名單公開)

3.辦理優良專業設計團隊分區招商說明會

1.細部設計分區工作坊(分區召集人、顧問及景觀總顧問參與陪伴規劃)

2. 分區召集人及景觀總顧問審閱監造標及工程預算書圖

1.研商招標文件及共通契約範本

2.分區召集人及景觀總顧問協助推薦評選委員名單(推動評審委員名單公開)

3.辦理優良營造廠分區招商及最有利標說明會

辦理分區優良專業設計團隊招商說明會

辦理最有利標分區優良營造廠招商說明會

分區召集人任務

1.基本設計分區工作坊(分區召集人、顧問及景觀總顧問參與陪伴規劃)

內政部審核

修正續審

通過

110年8月前全部完工

城鎮之心工程計畫競爭型專業團隊費用概估表

| 項目 |  | 1億元以下 | 1億元以上未達1.5億元 | 1.5億元以上未達2億元 | 2億元以上未達2.5億元 | 2.5億元以上未達3億元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 專業設計團隊費用概估表 | 整體計畫及基本設計 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
|  | 細部設計(建造百分比) | 472.5 | 652.5 | 832.5 | 1,012.5 | 1,192.5 |
|  | 監造費(建造百分比) | 330 | 455 | 580 | 705 | 830 |
|  | 合計 | 1202.5 | 1557.5 | 1912.5 | 2267.5 | 2622.5 |