城鎮之心工程計畫補助執行要點

一、本要點依行政院一百零六年七月五日院臺建字第一○六○○二○六四二號函核定「前瞻基礎建設-城鄉建設-城鎮之心工程計畫」辦理。

二、本要點主管機關為內政部(以下簡稱本部)，執行機關為本部營建署。

三、本計畫補助分「競爭型」及「政策引導型」兩類。

有關競爭型提案處理原則、計畫審查重點、補助流程等事項，詳附件一「一百零六年至一百十年『城鎮之心工程計畫』競爭型申請補助作業須知」。

有關政策引導型提案處理原則、計畫審查重點、補助流程等事項，詳附件二「內政部城鎮之心工程計畫政策引導型申請補助作業須知」。

四、年度核定補助計畫執行期限至當年底為原則，跨年度計畫依核定計畫期程辦理；各直轄市、縣（市）政府應於計畫核定日起一個月內檢具修正計畫書送本部營建署備查，並確實依照中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法第十八條或直轄市及縣(市)單位預算執行要點伍、墊付款支用等相關規定，協調相關主計單位及民意機關，辦理納入預算作業或同意先行墊付執行。為利時效，應於修正計畫書提送本部營建署，同步辦理相關招標先期作業，並於招標文件確實載明：「本採購於招標作業完成前先辦理決標保留，俟計畫經費獲民意機關審議通過並准予動支後，由機關通知辦理決標及簽約，契約始生效力。」

依據「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」第6 點第1 項第5 款「中央政府補助直轄市及縣(市)政府辦理之公共工程計畫內個案工程，補助比率逾50%且補助經費達新臺幣1 億元以上者，依照前4 款規定辦理。」之規定，函送工程會或內政部辦理基本設計審議。

後續工程招標階段，為提升公共工程品質及進度，請主辦機關適時考量採最有利標方式，遴選具有履約能力之營造廠商，並依行政院公共工程委員會105 年9 月23 日工程企字第10500305770 號函訂定之「機關巨額工程採購採最有利標決標作業要點」及「機關採購審查小組設置及作業要點」辦理。

計畫執行落後或事後因土地權屬等問題無法執行，經限期未能改善者，本部營建署得視情形暫停撥付補助經費或予以調整、刪減補助經費，或取消補助。

計畫經招標三次（含重新招標）仍流標者，除特殊原因外，應予取消補助。

變更設計應在不超過原核定補助總額、符合原核定計畫目的與實施範圍及本部複審意見原則下，由各該直轄市、縣（市）政府自行核處，並檢附變更設計差異對照表（如附件三）副知本部營建署。

以僱工購料方式辦理者，宜分別簽訂勞務、財物採購契約，於不違反政府採購法令規定下，優先進用在地人力及採購在地材料；相關操作方法，可自本部營建署魅力城鄉主題網站下載文化部出版之操作手冊：「僱工購料的二十九道步驟七個階段與六則故事」參考運用。

各直轄市、縣(市)政府注意遵循行政院相關政策指示，如縮短公共工程工期之招標決標策略、全民監督公共工程、建置雙語環境、建置無障礙環境及防杜設施閒置浪費、使用再生粒料（包括垃圾焚化廠底渣、煉鋼廠爐碴等）於公共工程等，確實配合執行。

為配合政府之循環經濟政策，確實配合執行。

五、核定補助經費，分三期撥付，並依下列原則處理：

(一)規劃設計案(A類)：

1.第一期補助款：修正計畫書函報本部營建署備查並已發生契約權責後，由直轄市、縣(市)政府檢附領款收據、請款明細表（如附件四）、最新進度管考表、納入預算證明與加蓋關防之預算書正本，及契約書摘要影本(應含契約書封面、契約總價金、分期付款方式、合約期限及甲乙雙方用印頁)等文件，向本部營建署請領計畫核定補助金額之百分之四十，如計畫實際發生權責數核算後未達核定金額之百分之四十者，則以計畫實際發生權責數核算後之百分之四十撥付。

2.第二期補助款：於該計畫之期中審查或諮詢報告審查通過後，檢附該項會議紀錄，及契約付款比例可達實際發生權責數(倘權責數高於核定數，則以中央補助核定數為準)百分之六十之證明文件(應含契約書封面、契約總價金、分期付款方式、合約期限及甲乙雙方用印頁)，另檢附領款收據、請款明細表、最新進度管考表、納入預算證明與加蓋關防之預算書影本等文件，向本部營建署請領最高核定補助金額之百分之五十【(計畫實際發生權責數×中央補助比例×90%)－第一期款補助金額】。

3.第三期補助款：應檢附該計畫之期末審查通過會議紀錄及提送結案報告函文影本，扣除已請領補助款之餘數，請領第三期款。

(二)規劃設計+工程案(A+B類)：A+B類之規劃設計案，應依機關委託技術服務廠商評選及計費辦法規定，以不超過公共工程（不包括建築物工程）建造費用所定上限辦理。

1.第一期補助款：修正計畫書函報本部營建署備查，並已發生契約權責後，由直轄市、縣(市)政府檢附領款收據、請款明細表、最新進度管考表、納入預算證明與加蓋關防之預算書正本及契約書摘要影本，向本部營建署請領計畫核定補助金額之百分之四十，如計畫實際發生權責數核算後未達核定金額之百分之四十者，則以計畫實際發生權責數核算後之百分之四十撥付。

2.第二期補助款：於工程計畫執行進度達百分之八十（或工程估驗計價進度達百分之六十）時撥付。直轄市、縣(市)政府應檢附領款收據、請款明細表、最新進度管考表、估驗計價單（或其他足資證明計畫執行進度之文件）、納入預算證明與加蓋關防之預算書影本及契約書摘要影本，向本部營建署請領最高核定補助金額之百分之五十【(計畫實際發生權責數×中央補助比例×90%)－第一期款補助金額】。

3.第三期補助款：於計畫竣工（或結案）時撥付。直轄市、縣(市)政府應檢附領款收據、請款明細表、最新進度管考表、竣工（或結案）報告（或其他足資證明計畫已執行完成之文件）、納入預算證明與加蓋關防之預算書影本及契約書摘要影本，扣除已請領補助款之餘數，向本部營建署請領第三期款。

(三)工程案(B類)：

1.第一期補助款：修正計畫書函報本部營建署備查並已發生契約權責後，由直轄市、縣(市)政府檢附領款收據、請款明細表、最新進度管考表、納入預算證明與加蓋關防之預算書影本，及契約書摘要影本等文件，向本部營建署請領計畫核定補助金額之百分之四十，如計畫實際發生權責數核算後未達核定金額之百分之四十者，則以計畫實際發生權責數核算後之百分之四十撥付。

2.第二期補助款：於工程執行進度達百分之八十（或工程估驗計價進度達百分之六十）時撥付。直轄市、縣(市)政府應檢附領款收據、請款明細表、最新進度管考表、估驗計價單（或其他足資證明計畫執行進度之文件）、納入預算證明與加蓋關防之預算書影本及契約書摘要影本，向本部營建署請領最高核定補助金額之百分之五十【(計畫實際發生權責數×中央補助比例×90%)－第一期款補助金額】。

3.第三期補助款：於計畫竣工（或結案）時撥付。直轄市、縣(市)政府應檢附領款收據、請款明細表、最新進度管考表、竣工（或結案）報告（或其他足資證明計畫已執行完成之文件）、納入預算證明與加蓋關防之預算書影本及契約書摘要影本，扣除已請領補助款之餘數，向本部營建署請領第三期款。

(四)前三款所定實際發生權責數，包含空污費、工程管理費、外線費、監造費及其他非工程發包項目。

前項納入預算證明與加蓋關防之預算書影本，如因直轄市、縣(市)政府尚未將中央核定補助經費完成納入預算程序者，得以「議會同意墊付函」代替；補助經費如已完成納入預算程序者，不得逕以「議會同意墊付函」作為請款文件。

第一項契約書摘要應影附之內容至少包括契約封面、契約總價金、付款條件及雙方簽署頁等，且其計畫期程訂定應配合本執行要點及經費核撥門檻規定；如係小額採購而未簽訂契約者，得以其他足資證明已發生權責之文件代替。僱工購料計畫，應附具部分工作項目之勞務或財物採購契約作為佐證。

第一項計畫發生權責總數，得以決標金額加計工程管理費、空污費及其他規費等相關費用之總數估算，所列費用應敘明編列方式；決算書完成後，經費結清作業依第六點規定辦理。

請款之證明文件如為影本者，應由直轄市、縣(市)政府承辦人員於文件內適當位置加蓋職章，並加註「與正本相符」文字。

六、補助款應完成納入直轄市、縣(市)政府年度預算並專款專用，同時提列一定比率地方配合款。依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法及行政院主計總處所定直轄市及縣（市）政府財力級次，最高補助比率第二級為百分之六十五、第三級為百分之八十、第四級為百分之八十五、第五級為百分之九十；未編列者，不予補助。

七、各直轄市、縣(市)政府須配合本部營建署中部辦公室，自計畫核定後次月起按月(每月五日前)確實於本部營建署魅力城鄉主題網站填報各分項計畫最新執行進度值與文字重點說明，並出席該署召開之計畫執行檢討會議。

為掌握個案計畫推動方向與品質，將由中央分區輔導團於個案計畫執行過程中，進行輔導與諮商。

八、計畫執行成果，應提報各直轄市、縣（市）政府環境景觀總顧問或相關諮詢顧問認可，始得辦理驗收結案。

計畫於決算後一個月內，應檢送經費執行明細表（如附件五）、工程結算驗收證明書影本（規劃設計案應附勞務結算驗收證明書影本）、工程決算書影本、執行成果報告（除規劃案外，各分項計畫並應附執行前、中、後照片與目標達成度相關指標值）以及後續管理維護具體措施，函送本部營建署備查並繳回餘款，逾期提報或未依限繳回餘款者，列入爾後審核補助之重要參考。

依採購法規定無需填具工程結算驗收證明書或勞務結算驗收證明書者，得以足資證明結案文件代替。

請款之證明文件如為影本者，應由直轄市、縣(市)政府承辦人員於文件內適當位置加蓋職章，並加註「與正本相符」文字。

九、本部營建署得依年度績效目標達成情形及評核結果，建議直轄市、縣（市）政府對計畫執行相關人員辦理獎懲。

受補助機關應先行查核計畫有無重複向中央相關機關申請補助之情事，同一計畫若經查證有重複接受不同機關補助情事者，除取消該項核定計畫，追繳已撥款項外，該計畫研提單位並停止受理申請二年。

十、有關規劃、設計、監造酬金、營建管理及顧問費等費用之估算，應依內政部委託研究計畫經費編列基準表、政府公共工程計畫與經費審議作業要點、公共建設工程經費估算編列手冊、機關委託技術服務廠商評選及計費辦法等規定，按工作項目實際需求及顧問人員服務成本加公費，編列經費需求後，納入修正計畫書；如有不足者，請自行籌措。

計畫執行逾期、違約及其他罰款，應隨同該案結算賸餘款，依該案補助比率一併繳還本部營建署。

工程類計畫提列之工程管理費，應依中央政府各機關工程管理費支用要點規定辦理，並按規定標準確實估算。另規劃設計類計畫所需之行政費用，應按規定標準確實估算，列入各該計畫之下，不得另列行政管理費。

各直轄市、縣（市）政府應配合指定專責單位及專人，負責統籌協調與執行管考工作，俾利聯絡。